УТВЕРЖДЕН

Правлением СНТ «Вектор-1»

27.06. 2009г. протокол № 4

ПЛАН

мероприятий по оформлению прав на земельные участки СНТ «Вектор-1»

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РАЗДЕЛ 1 Проведение мероприятий по индивидуализации земельных участков СНТ «Вектор-1» и распределению их между членами Товарищества |  |  |  |  |
| 1. | Рассмотреть на заседании Правления перспективный план развития СНТ «Вектор-1» на 2009-2011 годы с целью планирования деятельности Правления, определения лиц, ответственных за реализацию проектов Товарищества, составления смет целевых расходов и приходно-расходных смет Товарищества на 2009 г. и последующие годы. | Барановский А.И. | Т= 04.07.09 | Вып |
| 2. | Запросить в Архивном отделе администрации Щелковского муниципального района копии документов: - постановление главы администрации № 1474 от 11.09.1992; - постановление администрации № 102 от 29.01.1992; - постановление главы администрации № 97 от 05.02.1996. - проект планировки и застройки коллективного сада, утв. Постановлением главы Администрации ЩР № 97 от 05.02.1996г. | Голобородченко С.В. | Т+3 | Вып |
| 3. | Запросить и получить в ЗАО «АРХиГРАД» заверенную копию проекта планировки и застройки коллективного сада, утв. Постановлением Главы Администрации Щелковского района № 97 от 05.02.1996г. | Задружный В.С. | Т+3 | Вып |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Запросить и получить в ЗАО «АРХиГРАД»: - коммерческое предложение на проведение работ по оформлению прав на земельные участки СНТ «Вектор-1»; - проект договора на проведение работ в целях оформления прав на земельные участки СНТ «Вектор-1». | Задружный В.С. | Т+3 | Вып |
| 5. | Разработать смету проведения работ по оформлению прав на земельные участки для дальнейшего включения стоимости этих работ в приходно-расходную смету Товарищества на 2009год. | Барановский А.И. | Т+3 | Вып |
| 6. | Рассмотреть на заседании Правления проект договора и коммерческое предложение ЗАО «АРХиГРАД» на проведение работ по оформлению прав на земельные участки СНТ «Вектор-1» | Барановский А.И. | Т+3 | Вып |
| 7. | Разработать приходно-расходную смету Товарищества на 2009 год, включив в нее расходы на оформление прав на земельные участки СНТ «Вектор-1». | Барановский А.И. | Т+3 | Вып |
| 8. | Рассмотреть на заседании Правления и предварительно утвердить приходно-расходную смету Товарищества на 2009г., с целью дальнейшего вынесения вопроса об утверждении приходно-расходной сметы на внеочередное общее собрание членов Товарищества. | Барановский А.И. | Т+7 | Вып |
| 9. | Принять на заседании Правления решение о проведении внеочередного общего собрания членов Товарищества с повесткой дня: 1). Об утверждении перспективного плана развития СНТ «Вектор-1» на период 2009-2011г.г. 2). Об утверждении приходно-расходной сметы СНТ «Вектор-1» на 2009 год. 3). О формировании специального фонда СНТ «Вектор-1». | Барановский А.И. | Т+7 | Вып |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | Подготовить внеочередное общее собрание членов СНТ «Вектор-1» с повесткой дня: 1). Об утверждении перспективного плана развития СНТ «Вектор-1» на период 2009-2011г.г. 2). Об утверждении приходно-расходной сметы СНТ «Вектор-1» на 2009 год. 3). О формировании специального фонда СНТ «Вектор-1». | Финягина Т.Г. | Т+14 | Вып |
| 11. | Провести внеочередное общее собрание членов СНТ «Вектор-1» с повесткой дня: 1). Об утверждении перспективного плана развития СНТ «Вектор-1» на период 2009-2011г.г. 2). Об утверждении приходно-расходной сметы СНТ «Вектор-1» на 2009 год. 3). О формировании специального фонда СНТ «Вектор-1». | Финягина Т.Г. | Т+28 |  |
| 12. | Сформировать специальный фонд, решение о формировании которого принято на общем собрании членов Товарищества: - открыть банковский счет; - перечислить денежные средства на этот счет специального фонда. | Барановский А.И. члены Товарищества | Т+42 |  |
| 13. | Заключить договор с ЗАО «АРХиГРАД» о проведении работ по оформлению прав на земельные участки СНТ «Вектор-1» и членов СНТ «Вектор-1» с предметом договора: - вынос в натуру проекта планировки и застройки территории СНТ «Вектор-1»; - подготовка заявления и комплекта документов, необходимых для принятия Администрацией Щелковского муниципального района решения о предоставлении земельных участков в собственность членов Товарищества и в собственность Товарищества (земельные участки общего пользования); - подготовка межевых планов на земельные участки общего пользования и земельные участки членов Товарищества. | Задружный В.С. Барановский А.И. | Т+42 |  |
| 14. | Вынести в натуру проект планировки и застройки территории СНТ «Вектор-1» | Пачев А.С. | Т+56 |  |
| 15. | Принять на заседании Правления решение о проведении внеочередного общего собрания членов Товарищества с повесткой дня: 1). О распределении земельных участков в СНТ «Вектор-1»; 2). О приобретении земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования в собственность СНТ «Вектор-1». | Барановский А.И. | Т+56 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16. | Подготовить проведение внеочередного общего собрания членов СНТ «Вектор-1» с повесткой дня: 1). О распределении земельных участков в СНТ «Вектор-1»; 2). О приобретении земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования в собственность СНТ «Вектор-1». | Глушенков А.М. | Т+63 |  |
| 17. | Провести внеочередное общее собрание членов СНТ «Вектор-1» с повесткой дня: 1). О распределении земельных участков в СНТ «Вектор-1»; 2). О приобретении земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования в собственность СНТ «Вектор-1». | Глушенков А.М. | Т+77 |  |
| РАЗДЕЛ 2 Проведение мероприятий по предоставлению земельных участков в собственность членов СНТ «Вектор-1» и СНТ «Вектор-1» |  |  |  |  |
| 16 | Подготовить заявления и комплекты документов на приватизацию земельных участков: - членами СНТ «Вектор-1»; - земельных участков общего пользования СНТ «Вектор-1». | Голобородченко С.В. Барановский А.И. | Т+80 |  |
| 17. | Направить заявления и комплекты документов к ним в Администрацию Щелковского муниципального района Московской области. | Голобородченко С.В. | Т+80 |  |
| 18. | Получить Постановление Администрации Щелковского муниципального района о предоставлении в собственность земельных участков: - членам СНТ «Вектор-1»; - СНТ «Вектор-1». | Голобородченко С.В. | Т+94 |  |
| РАЗДЕЛ 3 Проведение мероприятий по постановке земельных участков членов СНТ «Вектор-1» и СНТ «Вектор-1» на кадастровый учет |  |  |  |  |
| 19. | Подготовить межевые планы земельных участков: - земельных участков членов СНТ «Вектор-1» (*); - земельных участков общего пользования СНТ «Вектор-1». | Пачев А.С. Барановский А.И. | Т+94 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20. | Подготовить заявления и комплекты документов для постановки земельных участков на кадастровый учет: - земельных участков членов СНТ «Вектор-1» (*); - земельных участков общего пользования СНТ «Вектор-1». | Пачев А.С. Барановский А.И. | Т+100 |  |
| 21. | Подать в Щелковский отдел Роснедвижимости заявления о постановке земельных участков на кадастровый учет: - земельных участков членов СНТ «Вектор-1» (*); - земельных участков общего пользования СНТ «Вектор-1». | Пачев А.С. Барановский А.И. | Т+100 |  |
| 22. | Получить в Щелковском отделе Роснедвижимости кадастровые паспорта на земельные участки: - земельные участки членов СНТ «Вектор-1» (*); - земельные участки общего пользования СНТ «Вектор-1» | Пачев А.С. Барановский А.И. | Т+130 |  |
| РАЗДЕЛ 4 Проведение мероприятий по государственной регистрации прав собственности на земельные участки членами СНТ «Вектор-1» и СНТ «Вектор-1». |  |  |  |  |
| 23. | Подготовить заявления и комплект документов, подаваемых в Щелковский филиал Управления ФРС РФ по Московской области для регистрации прав собственности на земельные участки: - земельные участки членов СНТ «Вектор-1» (*); - земельные участки общего пользования СНТ «Вектор-1» | - Задружный В.С. | Т+130 |  |
| 24. | Подать заявления и комплект документов, подаваемых в Щелковский филиал Управления ФРС РФ по Московской области для регистрации прав собственности на земельные участки: - земельные участки членов СНТ «Вектор-1» (*); - земельные участки общего пользования СНТ «Вектор-1» | - Задружный В.С. | Т+130 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25. | Получить в Щелковском филиале Управления ФРС РФ по Московской области свидетельства на право собственности на земельные участки: - земельные участки членов СНТ «Вектор-1» (*); - земельные участки общего пользования СНТ «Вектор-1» | - Задружный В.С. | Т+160 |  |
| Общий срок на реализацию Плана |  | 160 дней (5 с половиной месяцев) |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Работы, указанные в пунктах 19-25 и отмеченные знаком (*), выполняются каждым членом Товарищества в отношении своего земельного участка самостоятельно (по желанию). Стоимость этих работ не включается в смету. В случае, если член Товарищества изъявит желание о том, чтобы эти работы в отношении его участка были выполнены Товариществом, он обязан выдать члену Правления, ответственному за эти работы, надлежащим образом оформленную доверенность и внести в Специальный фонд взнос в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Председатель Правления    СНТ «Вектор-1»                                							                    А.И. Барановский